Saksbehandler: Christine Furuholmen

1. september 20013

Rapportering øremerkede tilskudd til samhandling 2012

Det vises til Overordnet samarbeidsutvalg 29/2012. Øremerkede tilskudd ble tildelt følgende prosjekt:

|  | Prosjekt | Ansvarlig i Vestre Viken | Tilskudd | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulant røntgen | Klinikk medisinsk diagnostikk | 800 000,- | Prosjektgruppe og styringsgruppe etablert. Radiograf tilsettes i november. Planlagt drift fra 2. januar 2014 |
| 2 | Opplæring av pasienter og pårørende, samarbeid om lærings- og mestringstiltak | Tversgående medisin og helsefag, lærings – og mestringssenteret | 700 000,- | Konferanse på Sundvollen avholdt juni 2014. Kurs i samarbeid med kommunene med oppstart høst 2013. Ny tidsplan innebærer aktivitet 2014 |
| 3 | Kompetansesamarbeid – hospitering Ringerike sykehus og kommuner | Ringerike sykehus | 100 000,- | Plan for hospitering lagt. Gjennomføres høsten 2013 |
| 4 | Etablering av oksygennettverk Drammen sykehus og kommuner | Drammen sykehus | 140 000,- | Kompetansesamarbeid rundt lungepasienter. Oppstart og aktivitet fra sommeren 2013 |
| 5 | Ambulant team og kompetansetiltak Kongsberg sykehus og kommuner | Kongsberg sykehus | 200 000,- | Har utarbeidet en kompetansepakke palliasjon som skal gjennomføres i 2013. Omfatter bl annet e-læringsprogram. Modell for samarbeid som kan brukes på andre områder |
| 6 | Veiledning og kompetansetiltak rettet mot fastleger, laboratoriemedisin | Klinikk medisinsk diagnostikk | 60 000,- | Felles rutiner og standardisering av samhandlingen med primærhelsetjenesten er etablert. Avsluttes som prosjekt i løpet av 2013 |

Erfaringene viser at det tar tid og etablere tiltak som involverer flere kommuner, krever investeringer eller tilsetting av prosjektleder. Dette gjelder særlig de to første prosjektene. Alle prosjektene er i gang, og driver som planlagt. De to første prosjektene overfører midler til 2014.