## Slide 1: Status prosjekt psykisk helse og rus
Overordnet samarbeidsutvalg
7. desember 2015
Prosjektleder Kari Engen Sørensen

## Slide 2: Prosjektets mål, deltakere og finansiering
Utvikle organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helse og rus- pasientforløp
Pasientgruppe: voksne med omfattende behov for tjenester innen rus og psykisk helse
Finansiert av Helsedirektoratet
Deltakere kommunene Asker, Røyken og Hurum og Asker DPS
Styringsgruppe, prosjektgruppe, ressursgruppe brukere

## Slide 3: Gjennomførte aktiviteter
Kartlagt og analysert dagens omfang og organisering av kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for alle pasienter innen psykisk helse og rus i kommunene Asker, Røyken, Hurum og Asker DPS, herunder pasienter definert som målgruppe i prosjektet.
Gjennomført prosesser som har ført til en omforent forståelse av omfang og organisering av kommune- og spesialisthelsetjenester til pasienter definert som målgruppen i prosjektet.
Gjennomført en kvalitativ kartlegging av eksisterende brukerinvolvering, og gjennomført prosesser som har ført til en omforent forståelse av utfordringer ved dagens brukerinvolvering.
Innhentet informasjon om ulike samhandlingsmodeller, og foretatt en vurdering som har dannet grunnlag for foreslått Samhandlingsmodell til utprøving.
Fortløpende forankring av funn og fremdrift i prosjektet.
Besluttet metode til å måle effekt av endret modell for samhandling

## Slide 4: Funn 3 hovedutfordringer
Flytutfordringer
Variasjon i kvalitativt godt tilbud på vakttid
Manger ved dagens brukermedvirkning

## Slide 5: Tiltak og målinger
1 Flytutfordringer
Det opprettes et samhandlingsteam/koordinerende team mellom Asker DPS og hver kommune
Partene forplikter seg til å avgi faste personer til dette teamet som møtes regelmessig til fastlagt tid.
Ressursinnsats dimensjoneres etter antall pasienter og pasientbehov
Enkel henvisning, beslutning
Teamet kan jobbe ambulant
Ønsket effekt:
Redusere innleggelse døgn for Vestre Viken/TSB
Redusere uheldig reinnleggelse døgn
Rett kommunalt tilbud til brukere
Etablere og reetablere brukere i ordinære tjenester
Motvirke brudd i behandlingslinjen
Redusert press på akuttakse for kommuner, DPS og sykehus
Opplevd bedre kvalitet for brukere og pårørende
Målinger
Aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten, DIPS,
Aktivitetsdata fra kommunene, vedtak, omfang tjenester i omsorgstrappen
Hvis ulike organiseringer gir ulike resultater, så skal organisering velges ut i fra hva som gir de beste resultatene, hensyntatt ressursbruk

## Slide 6
2 Vaktutfordringer
Det anbefales at kommunene oppretter kommunale ambulante team som er operative frem til kl. 20(21) alle dager, og som er tilgjengelig for flere brukere enn målgruppen i prosjektet. Alternativt er å inngå samarbeid med andre døgnbaserte tjenester
Dette organiseres i den enkelte kommune eller interkommunalt.
Ønsket effekt:
Redusert press på akuttaksen
Redusert press på høyere nivå i omsorgstrappen
Bedre opplevd kvalitet, trygghet og forutsigbarhet blant pasienter og pårørende.

## Slide 7
3 Mangler ved dagen brukermedvirkning
Det bør utarbeides en metode og rutine for å sikre reell brukermedvirkning i alle deler av pasientforløpet
Ønsket effekt:
Bedre opplevd kvalitet, trygghet og forutsigbarhet blant pasienter og pårørende
Målinger
Tilbakemeldinger fra brukere behandlet i koordinerende team.
Spørsmål knyttet til delaktighet, tillitt, tilbud, tilgjengelighet, kompetanse, informasjon

## Slide 8: Planlagt oppstart + oppfølging
Oppstart koordinerende team/samhandlingsteam
Røyken 3. desember 2015 Hurum og Asker januar 2016
Målinger Desember 2015 + 4 målinger 2016
Profilering Oppstartseminar januar 2016 Utarbeide brosjyrer, informasjon på nett Rapport til Helsedirektoratet april 2016 Styringsgruppen, prosjektgruppen og ressursgruppen brukere møtes regelmessig gjennom hele 2016 Koordinator KHS-26 følger opp målinger og gjennomføringen 2016